ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C3103095004C5E86.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

ATA DA 2ª REUNIÃO DE 2022

COMITÊ DE GOVERNANÇA CORPORATIVA E GESTÃO ESTRATÉGICA DO SENADO FEDERAL

Identificação da Reunião

Data	Horário		Local
26/12/2022	Início: 15h00	Término:16h00	Sala de Reuniões DGER

Pauta da 1ª Reunião Ordinária de 2022 do CGGE

Item	Descrição
1	Balanceamento do Planejamento Estratégico
2	Encaminhamentos a serem realizados

Participantes

Nome	Lotação	E-mail
Danilo Augusto Barboza de Aguiar	Presidência do Senado Federal	dbaguiar@senado.leg.br
Gabriela Agustinho Borges	Escritório Corporativo de Governança e Gestão Estratégica	gaborges@senado.leg.br
Gustavo Afonso Sabóia Vieira	Secretário-Geral da Mesa do Senado Federal	gustavos@senado.leg.br
Ilana Trombka	Diretora-Geral do Senado Federal	trombka@senado.leg.br

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C3103095004C5E86.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.
Resumo da Reunião
Descrição
Item 1	Feito
Realizadas a avaliação da situação, alterações solicitadas e balanceamento dos Resultados-Chave previstos no ciclo de planejamento Estratégico 2021-2023 (Ato Conjunto / da Diretoria-Geral e da Secretaria-Geral da Mesa nº 01 de 2021), conforme Anexo I da presente Ata.
Item 2	Deliberado
As Atas das reuniões do CGGE serão cadastradas e assinadas eletronicamente no SIGAD pelos membros. E em conformidade com a IN TCU 84/2020, serão publicadas no Portal de Transparência e Prestação de Contas do Senado Federal. / A apresentação para implantação do Programa de Integridade e o início da elaboração do novo ciclo do Planejamento Estratégico serão pauta da próxima reunião do CGE.

ANEXO I – Balanceamento dos Resultados-Chaves

Objetivo Estratégico			Objetivo 1: Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso dos recursos / públicos
Resultado-chave			Indicador		Setor / responsável	Situação
KR 1.1 / processos pessoas / Serviços	Automatizar de gestão / via Central	15 / de de	Quantidade de processos de gestão de pessoas automatizados via Central / de Serviços		DIREG	Suspenso software). para o / estratégico.	(fábrica de Será reavaliado próximo ciclo
KR 1.2 Implementar Programa de rotulagem ambiental (Selo Verde) para as publicações / gráficas			Percentual implementação Programa de / ambiental	de do rotulagem	SEGRAF	Em execução
KR 1.3 Atualizar os 2 datawarehouses do processo de contratações			Quantidade de / datawarehouses do / processo de contratações atualizados		DIRECON	Integrado ao 2.11
KR 1.4 Implantar sistemática de trabalho orientada a resultados			Percentual de implantação da sistemática de trabalho orientada a resultados		DGER	Suspenso software). para o / estratégico.	(fábrica de Será reavaliado próximo ciclo
KR 1.5 Implantar modelo padronizado para exigência de garantia contratual			Percentual de implantação do modelo padronizado para exigência de garantia / contratual		DIRECON	Suspenso software). para o / estratégico.	(fábrica de Será reavaliado próximo ciclo

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C3103095004C5E86.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.
KR 1.6 Implementar sistemática corporativa de desenvolvimento descentralizado de soluções	Percentual de / implementação da sistemática corporativa de desenvolvimento / descentralizado de soluções	PRODASEN	Em execução

Objetivo Estratégico	Objetivo 2: Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho
Resultado-chave	Indicador	Setor / responsável	Situação
KR 2.1 Automatizar os encaminhamentos feitos à Presidência da sessão Plenária	Percentual de conclusão da automatização dos encaminhamentos feitos à / Presidência	SGM	Concluído
KR 2.2 Implementar assinatura eletrônica para os documentos e proposições legislativas do SF e do CN	Percentual de implementação do sistema de assinatura eletrônica para os documentos e proposições legislativas do SF / e do CN	SGM	Suspenso (cronograma CD). Será reavaliado para o próximo ciclo estratégico.
KR 2.3 Aportar solução de inteligência artificial a 1 processo orçamentário	Quantidade de processos orçamentários que receberam o aporte de soluções de / inteligência artificial	CONORF	Concluído
KR 2.4 Automatizar o processo de pagamento de / fornecedores	Percentual de conclusão da automatização do processo de / pagamento de fornecedores	SAFIN	Em execução
KR 2.5 Implantar 3 módulos de automação do processo de / contratações	Quantidade de módulos de automação do processo de / contratações implantados	DIRECON	Integrado ao 2.11
KR 2.6 Automatizar 2 fluxos de alterações contratuais	Quantidade de fluxos de alterações contratuais automatizados	DIRECON	Integrado ao 2.11
KR 2.8 Unificar bases de normas jurídicas com a Câmara dos Deputados	Percentual de conclusão da unificação das bases de normas jurídicas com a Câmara / dos Deputados	SGM	Suspenso (cronograma CD). Será reavaliado para o próximo ciclo / estratégico.
KR 2.9 Implementar editor de textos normativos articulados (LexeditWeb)	Percentual de implementação do editor de textos normativos articulados	SGM	Suspenso (cronograma CD). Será reavaliado para / o próximo ciclo estratégico.
KR 2.10 Automatizar o Registro de Decisão/Destino a partir dos Eventos Legislativos (Fluxo / legislativo)	Percentual de conclusão da automatização do processo de registro de decisão/destino a / partir dos Eventos Legislativos	SGM	Em execução

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C3103095004C5E86.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.
KR 2.11 Implementar melhorias no processo crítico de compras	Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo crítico de compras	DIRECON	Suspenso (fábrica de software). Será reavaliado para o próximo ciclo / estratégico.
KR 2.12 Implementar melhorias no processo crítico / de capacitação	Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo / crítico de capacitação	ILB	Em execução
KR 2.13 Implementar melhorias no processo crítico de gestão de demandas de TI	Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo / crítico de gestão de demandas de TI	PRODASEN/ ILB/ / SECOM	Em execução
KR 2.14 Implementar melhorias no processo crítico / de gestão de eventos	Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo / crítico de eventos	SGM	Em execução
KR 2.15 Implementar melhorias no processo crítico de reformas e ocupação de / espaços	Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo crítico de reformas e ocupação / de espaços	SINFRA	Suspenso (fábrica de software). Será reavaliado para o próximo ciclo / estratégico.
KR 2.16 Publicar estudo sobre a avaliação do impacto no processo legislativo e político advindo da adoção do sistema de deliberação remoto	Quantidade de estudos sobre a avaliação do impacto no processo legislativo e político advindo da adoção do sistema de deliberação remoto / publicados	CONLEG	Em execução

Objetivo Estratégico	Objetivo 3: Valorizar as pessoas
Resultado-chave	Indicador	Setor / responsável	Situação
KR 3.1 Publicar nova Política de / capacitação	Quantidade de novas Políticas / de capacitação publicadas	ILB/SEGP	Integrado ao 2.12
KR 3.2 Utilizar parcerias para o lançamento de 2 cursos de especialização	Quantidade de cursos de especialização lançados por ano com a utilização de / parcerias	ILB	Redação Alterada / Concluído
KR 3.3 Utilizar parcerias para o lançamento de 2 cursos de / extensão por ano	Quantidade de cursos de extensão lançados por ano / com a utilização de parcerias	ILB	Concluído
KR 3.4 Instituir Seguro de Responsabilidade Civil de Diretores e Administradores	Quantidade de Seguros de Responsabilidade Civil de Diretores e Administradores / instituídos	DGER	Cancelado. Ainda não existe a modalidade no mercado.
KR 3.5 Alcançar 200 prestadores de saúde vinculados à rede do SIS	Quantidade de prestadores de / saúde vinculados à rede do SIS alcançados	SEGP	Concluído
KR 3.6 Automatizar o plano de desenvolvimento individual (PDI)	Percentual de conclusão da automatização do plano de / desenvolvimento individual	SEGP	Concluído

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C3103095004C5E86.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.
KR 3.7 Lançar aplicativo para utilização do plano de saúde	Quantidade de aplicativos para utilização do plano de saúde lançados	SEGP	Suspenso (fábrica de software). Será reavaliado para o próximo ciclo / estratégico.
KR 3.8 Implantar processo de atendimento a parlamentares e gabinetes	Per centual de implantação do processo de atendimento a / parlamentares e gabinetes	SGM	Em execução
KR 3.9 Implementar a Central de Atendimento ao Servidor (GP e / SIS)	Percentual de implementação da Central de Atendimento ao / Servidor	SEGP	Em execução
KR 3.10 Reeditar Programa de Formação Gerencial (PFG)	Quantidade de Programas de Formação Gerencial / reeditados	ILB	Concluído
KR 3.11 Implementar os planos de responsabilidade social - sustentabilidade, acessibilidade, resíduos sólidos e gênero e raça – / conforme cronograma planejado	Percentual de implementação dos planos de responsabilidade social	NCAS	Redação Alterada / Concluído
KR 3.12 Implementar o serviço de atendimento remoto em libras	Percentual de implementação do serviço de atendimento / remoto em libras	DGER	Em execução

Objetivo Estratégico	Objetivo 4: Fortalecer a transparência e a comunicação
Resultado-chave	Indicador	Setor / responsável	Situação
KR 4.1 Estabelecer diretrizes para a comunicação / institucional do Senado	Quantidade de diretrizes de comunicação do Senado / estabelecidas	SECOM	Em execução
KR 4.2 Criar portal na internet com as informações / da LGPD no Senado	Quantidade de portais na internet com as informações da LGPD no / Senado criados	SGIDOC	Concluído
KR 4.3 Publicar o Plano de Proteção de Dados Pessoais do Senado Federal	Quantidade de planos de proteção de dados pessoais do Senado Federal publicados	SGIDOC	Concluído
KR 4.4 Requalificar a oferta de Dados Abertos / Legislativos	Percentual de requalificação no Portal de Dados Abertos Legislativos	SGM	Indicador Alterado / Em execução
KR 4.5 Redesenhar a página de matérias legislativas com utilização de design UX	Quantidade de páginas de matérias legislativas com utilização de design UX redesenhadas	SGM	Suspenso. Será reavaliado para o próximo ciclo estratégico.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C3103095004C5E86.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.
KR 4.6 Implantar sistema de indexação de / pronunciamentos nas / Comissões	Percentual de implantação do sistema de indexação de pronunciamento nas Comissões	SGM	Suspenso. Será reavaliado para o próximo ciclo / estratégico.
KR 4.7 Implementar a descrição de imagens para acessibilidade na Intranet e / Portal Senado Notícias	Percentual de implementação a descrição de imagens para acessibilidade na Intranet e Portal / Senado Notícias	SECOM	Em execução

Objetivo Estratégico	Objetivo 5: Readequar a estrutura física
Resultado-chave	Indicador	Setor / responsável	Situação
KR 5.1 Implantar novo modelo de ambiente laboral	Percentual de implantação do novo modelo de ambiente laboral	SINFRA	Suspenso. Será reavaliado para o próximo ciclo / estratégico.
KR 5.2 Recuperar 100% das / esquadrias do anexo I	Percentual de recuperação das / esquadrias do anexo I	SINFRA	Em execução
KR 5.3 Substituir os sistemas de som dos Plenários das / Comissões	Percentual dos sistemas de som dos Plenários das Comissões / substituídos	SGM	Em execução
KR 5.4 Adequar todos os Plenários das Comissões para realização de reuniões de forma remota ou semipresencial	Percentual de Plenários das Comissões adequados para a realização de forma remota ou semipresencial	SGM	Concluído
KR 5.5 Adequar estrutura física das unidades de apoio a área legislativa em decorrência do modelo de / trabalho	Percentual das unidades de apoio a área legislativa com estrutura física adequada em decorrência do novo modelo de trabalho	SGM	Em execução

Objetivo Estratégico	Objetivo 6: Preservar a memória do Senado
Resultado-chave	Indicador	Setor / responsável	Situação
KR 6.1 Lançar a plataforma Arquivo / Senado (AtoM + Archivemática)	Quantidade de plataformas / Arquivo Senado lançados	SGIDOC	Concluído
KR 6.2 Substituir o software da / Biblioteca (Aleph) por uma Plataforma de Serviços (LSP)	Percentual de implantação da nova Plataforma de Serviços	SGIDOC	Em execução
KR 6.3 Disponibilizar na Central de Serviços solução para empréstimo e / devolução de obras de arte	Quantidade de soluções para empréstimo e devolução de obras / de arte disponibilizados	SGIDOC	Em execução
KR 6.4 Substituir a tecnologia de suporte à página de Anais do Senado	Percentual de implantação da nova / tecnologia de suporte à página de Anais do Senado	SGM	Em execução

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C3103095004C5E86.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

Objetivo Estratégico	Objetivo 7: Priorizar as atividades fins do Senado
Resultado-chave	Indicador	Setor / responsável	Situação
KR 7.1 Implementar aplicativo de informações / legislativas	Percentual de implementação do aplicativo de informações / legislativas	SGM	Concluído
KR 7.2 Implementar sistemática de visualização da tramitação unificada / Câmara/Senado	Percentual de implementação da sistemática de visualização da tramitação / unificada Câmara/Senado	SGM	Concluído
KR 7.3 Reativar o Grupo / Interlegis de Tecnologia (GITEC)	Quantidade de / reuniões do Grupo Interlegis de Tecnologia realizadas	ILB	Concluído
KR 7.4 Obter a adesão de 10% dos vereadores ao Interlegis até o final da legislatura / municipal	Percentual de vereadores que aderiam ao Interlegis	ILB	Em execução
KR 7.5 Estabelecer plano de ação de segurança / cibernética	Quantidade de planos de ação de segurança cibernética / implementados	PRODASEN	Redação / Alterada / Em execução
KR 7.6 Implantar portal de normas federais	Quantidade de portais de normas federais implantados	SGM	Suspenso (cronograma CD). Será reavaliado para o próximo ciclo / estratégico.
KR 7.7 Publicar novos Painéis Legislativo e Parlamentar nos Portais do Senado Federal e do Congresso Nacional com o / uso do QlikSense	Quantidade de novos Painéis Legislativo e Parlamentar nos Portais do Senado Federal e do Congresso Nacional com o uso / do QlikSense publicados	SGM	Em execução